| Согласовано Педагогическим советом (протокол от 14.06.2024 года № 9) | Согласовано Управляющим советом 14.06.2024 года | Утверждено приказом директора МБОУ «Юровский центр образования» от 15.05.2024 года № 58 |
| --- | --- | --- |

План-график (дорожная карта) мероприятий

по созданию и обеспечению деятельности по функционированию Агрокласса

базе МБОУ «Юровский центр образования»  в 2024 – 2025 учебном году

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за выполнение мероприятия (включая организации- партнеры) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения о создании и обеспечении функционирования агрокласса | 1 июля 2024 г. | МБОУ «Юровский центр образования» | Утверждено Приказом руководителя общеобразовательной организации Положение о создании агрокласса |
| 1.3. | Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агрокласса | 1 июля 2024 г. | МБОУ «Юровский центр образования» | Утвержден Приказом руководителя общеобразовательной организации План-график (дорожная карта) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агрокласса |
| 1.4. | Заключение соглашения с организациями-партнерами о реализации образовательных программ агротехнологической направленности, в том числе в сетевой форме | 15 мая 2024 г. | МБОУ «Юровский центр образования», Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР, ФГБОУ ВО «ВГМХА имени Н.В.Верещагина», Администрация Грязовецкого муниципального округа, БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» | Заключено соглашение с организациями-партнерами |

| 1.5. | Оснащение специализированным лабораторно- технологическим оборудованием для реализации образовательных программ агротехнологической направленности | До 31 августа 2024 г. | МБОУ «Юровский центр образования» | Приобретено лабораторно- технологическое оборудование для реализации образовательных программ агротехнологической направленности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Организация приема обучающихся для зачисления в агроклассы. Размещение информации о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации | До 15 августа 2024 г. | МБОУ «Юровский центр образования» | Обеспечен прием в агроклассы общеобразовательной организации. Размещена информация о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации |
| 1.7. | Издание Пприказа о зачислении обучающихся в агроклассы общеобразовательной организации | До 15 августа 2024 г. | МБОУ «Юровский центр образования» | Приказ о зачислении обучающихся в агроклассы общеобразовательной организации |
| 1.8. | Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в агроклассе | декабрь 2024 года, май 2025 года | МБОУ «Юровский центр образования» | Выстроена система внутришкольного контроля качества реализации образовательных программ в агроклассе |
| 2. Организация образовательного процесса |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы основного общего образования в части: - включения агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика», «География», «Труд (технология)» на уровне основного общего образования - углубленное изучение учебных предметов «Биология» - 6 кл , «География» - 8 кл, «Физика» - 8 кл | До 01 июля 2024 г. | МБОУ «Юровский центр образования» | Внесены изменения в основные образовательные программы основного общего образования в части включения агротехнологического содержания в программы учебных предметов |

| 2.2. | Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности, ориентированных на поддержку агротехнологической направленности в рамках плана внеурочной деятельности; | До 15 августа 2024 г. - разработка; С 01 сентября 2024 года по 31 мая 2025 г. - реализация | МБОУ «Юровский центр образования» | Разработаны и реализованы курсы внеурочной деятельности, для обучающихся 6-х и 8-х классов в объеме до 2 часов в неделю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технологической направленностей | До 01 июля 2024 г. - разработка; С 01 сентября 2024 года по 31 мая 2025 г. - реализация | МБОУ «Юровский центр образования» | Разработаны и реализованы не менее 2-х дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной для обучающихся 6-х и 8- х классов |
| 2.4. | Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы | До 31 августа 2024 г. | МБОУ «Юровский центр образования» | Выстроена система профориентационных мероприятий в соответствии с основным уровнем проминимума |
| 3. Организация профориентационной деятельности |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения профессиональных проб на площадках БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум»(8-11 классы) | По отдельному графику на основе заключеных соглашений | БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» | Обеспечен 100% охват обучающихся 8-11 агроклассов |
| 3.2. | Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся, в том числе с использованием ресурсов платформы «Билет в будущее» по возрастным группам: - для обучающихся 6-7 классов; - для обучающихся 8-9 классов | По отдельному графику | МБОУ «Юровский центр образования» | Обеспечен 100% охват обучающихся 6-х, 8-х агроклассов профориентационнной диагностикой |
| 3.3. | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» (6-11 классы) | Февраль – май 2025 г., далее - ежегодно | МБОУ «Юровский центр образования», АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина» | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся агрокласса в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» |

| 3.4. | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт» (6-11 классы) | Апрель 2025 г, далее- ежегодно | МБОУ «Юровский центр образования», АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина» | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся агрокласса в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Организация дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технологической направленностей | По отдельному графику | МБОУ «Юровский центр образования», АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» | Обеспечен 100% охват |
|  |  |  |  | дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной направленности |
| 4.2. | Обеспечение участия обучающихся в работе онлайн-школы «АгроШкола» (8-11классы) | По отдельному графику | МБОУ «Юровский центр образования», АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся в работе онлайн-школы «АгроШкола |
| 5. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.2. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы | По отдельному графику | МБОУ «Юровский центр образования»АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» ОМСУ | Обеспечено повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников МБОУ «Юровский центр образования», работающих в агроклассах |
| 5.3. | Организация и проведение стажировок педагогических работников, в том числе на базе социальных партнеров | По отдельному графику | МБОУ «Юровский центр образования», ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина» | Обеспечена практико- ориентированная подготовка педагогических работников по вопросам реализации образовательных программ |
|  |  |  |  | агротехнологической направленности |
| 5.4. | Участие руководящих и педагогических работников в региональных методических мероприятиях, проводимых АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», иными образовательными организациями | По отдельному графику | МБОУ «Юровский центр образования»,АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам , обеспечивающим реализацию образовательных программ в |
|  |  |  |  | агроклассах |

| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрокласса на официальном сайте школы | май 2024 г., далее - постоянно | МБОУ «Юровский центр образования» | Создан раздел «Агрокласс» на официальном сайте школы |
| 6.2. | Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в агроклассах | Май 2024, далее по отдельному графику | МБОУ «Юровский центр образования» | Проведена информационная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по организации образовательной деятельности в агроклассах |